Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

НОЯБРЬ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка данных выпускников: - оформление заявлений по выбору экзаменов ; - анализ информации о выборе и формах экзаменов ; -подготовка предварительных списков групп учащихся экзаменов по выбору(-предъявление результатов анализа на электронном носителе). | 1.11.09 5.11.09 16.11.09 | Кл. рук. Абдрахманова И.Н. Каримуллина С.О. | Знакомство с нормативно-правовой основой ГИА Предъявление протоколов классных ученических собраний в 9,11 классах по теме « Изучение положения по организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2009 году» | 30.11.09 | Классные руководители 9,11 классов | Классный час « Организационные вопросы по ЕГЭ» , 11 класс | 17.10.09 | Зам. дир НМР Закатова Е.Г. |
| 2. | Сбор ксерокопий документов, удостоверяющих личность | 30.11.09 | Кл. руков. | Информация классных руководителей « Академическая успешность выпускников школы» | 30.11.09 | Классные руководители 9,11 классов | Обучение приемам обработки информации: - по работе с тестами; - по умению планировать собственную деятельность при выполнении задания; -умение составлять план ответа на предложенное задание | ежеурочно | Учителя- предметники |
| 3. | Мониторинг | Контрольный срез : уровень сформированности компетенции « Составление сложного плана» (с учащимися 8-х классов) |  |  |  |  |  | 30.11.09 | Учителя-предметники |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

ДЕКАБРЬ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка заявлений выпускников 9,11 классов ( правильность заполнения) | 7.12.09 | Кл. рук. | Заседание МО учителей – предметников по согласованию тем рефератов , исследовательских работ и творческих проектов. | 15.12.09 | Учителя - предметники | Обучение приемам обработки информации: - по работе с тестами; - по умению составлять план ответа на предложенное задание - по умению планировать собственную деятельность при выполнении задания. | ежеурочно | Учителя- предметники |
| 2. | Анкетирование выпускников «Информированность о ГИА в различных формах» | 25.12.09 | Кл. рук. | Анализ административных срезов на МО учителей | 22.12.09 | Рук. МО | Классные часы « Организационные вопросы по ГИА в новой форме» , 9 класс Контроль . Срез « Умение работать с тестом» | 25.12.09 | Зам. директора Психологи |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Обучение выпускников по заполнению бланков регистрации и бланков ответов в новой форме и форме ЕГЭ | Согласно КТП | Учителя-предметники |
|  | Мониторинг | Контрольный срез : уровень сформированности компетенции « Составление цитатного плана» (с учащимися 8-х ,9-х классов) |  |  |  |  |  | 25.12.09 | Учителя -предметники |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

ЯНВАРЬ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка данных выпускников: - корректировка заявлений на выбор экзаменов ; - корректировка информации о выборе и формах экзаменов ; -корректировка списочного состава групп учащихся экзаменов по выбору | 30.01.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Подготовка приказов о формировании комиссий РЭК и организаторов на ЕГЭ Совещание учителей – предметников , работающих в 9,11 классах, по подготовке к ГИА и ЕГЭ. | 25.01.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Совершенствование умений: - умение работать с тестами; -умение планировать собственную деятельность при выполнении задания -составлять план по предложенному заданию | ежеурочно | Учителя- предметники |
| 2. |  |  |  | Совет профилактики по теме « Работа по усвоению Госстандарта выпускниками школы» | 27.01.10 | Социальный педагог Курнявка Л.Н. |  |  |  |
| 3. | Подготовка приглашений на общешкольное родительское собрание для 9, 11 классов. | 27.01.10 | Кл. рук. Землякова Н.В. | Размещение информационных материалов на школьном стенде « Вестник» | 30.01.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. |  |  |  |
|  | Мониторинг | Контрольный срез : уровень сформированности компетенции «Умение работать с текстом» (с учащимися 8-х ,9-х классов) |  |  |  |  |  | 30.01.10 | Учителя -предметники |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

ФЕВРАЛЬ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка графика консультаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ Утверждение графика консультаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ Формирование банка КИМ в новой форме и форме ЕГЭ к репетиционному экзамену ( не менее 5 вариантов) | 8.02.10 | Учителя- предметники зам. директора УВР Максимова Учителя-предметники | Размещение информационных материалов на школьном сайте | 2.02.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Предъявление примерных экзаменационных билетов – 2010г по образовательным дисциплинам группам учащихся. Анкетирование учащихся 9,11 классов: «Профессиональное самоопределение « | 12.02.10 5.02.10 | Учителя- предметники психологи |
| 2. | Подготовка РБД ( региональная база данных ) выпускников по установленной форме Контроль за РБД выпускников Предъявление в УО банка данных по выпускникам | 2.02.10 Со 2-6.02 10.02.10 | Абдраманова И.Н. Каримуллина С.О. | Родительское собрание: - нормативно-правовая база по подготовке учащихся к ГИА; - анализ выбора и форм проведения экзаменов учащимися; -анализ самоопределения выпускника | 9 кл.-6.02.10 11 кл.- 13.02 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Проведение интегрированных уроков по физической культуре с модульным курсом « Здоровье» | по графику | валеолог Мухаметуллина З.Х. |
| 3. | Предъявление уточненных списков состава групп экзаменов по выбору ответственному за формирование РБД | 28.02.10 | Кл. руководители | Анализ результатов среза по оценке уровня сформированности компетенций выпускника: - умение работать с тестами; -умение планировать собственную деятельность при выполнении задания. | 15.02.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Совершенствование умений: - умение работать с тестами; -умение планировать собственную деятельность при выполнении задания -составлять план по предложенному заданию | ежеурочно | Учителя- предметники |
|  | Мониторинг | Контрольный срез : уровень сформированности компетенции «Умение планировать собственную деятельность при выполнении задания» (с учащимися 8-х ,9-х классов) |  |  |  |  |  | 26.02.10 | Учителя -предметники |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

МАРТ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предъявление медицинских документов на проведение ГИА в щадящем режиме | 1.03.10 | Кл. руководители | Приказ по школе об организации репетиционного экзамена Информирование родительской общественности | 2.03.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Заседание МО, урок по расписанию: предварительная защита экзаменационных рефератов, исследовательских работ и творческих проектов. | 10.03.10 | Учителя- предметники |
| 2. | Распечатка материалов к школьному репетиционному экзамену | 2.03.10 | секретарь | Обновление информации по ГИА и ЕГЭ в учительской, на стенде, на школьном сайте. | 31.03.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. |  |  |  |
| 3. | Школьный репетиционный экзамен в 9,11 классах: - по русскому языку - по алгебре | 4.03.10 11.03.10 | Учителя- предметники |  |  |  | Проведение интегрированных уроков по физической культуре с модульным курсом « Здоровье» | По графику | Валеолог Мухаметуллина З.Х. |
| 4. | Письменное информирование родителей учащихся о результатах репетиционного экзамена ( с предъявлением протокола МО) | 15.03 | Кл. руководители | Заседание МО учителей: анализ результатов репетиционного экзамена в новой форме и форме ЕГЭ | 16.03.10 | Учителя- предметники | Совершенствование умений: - умение работать с тестами; -умение планировать собственную деятельность при выполнении задания -составлять план по предложенному заданию | ежеурочно | Учителя- предметники |
| 5. | Оформление документов на проведение ГИА в щадящем режиме Педсовет « О допуске к ГИА в щадящем режиме» | 31.03.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг | Контрольный срез : уровень сформированности компетенции «Умение составлять план ответа предложенному заданию» (с учащимися 8-х ,9-х классов) |  |  |  |  |  | 20.03.09 | Учителя- предметники |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

АПРЕЛЬ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предъявление документов на проведение ГИА в щадящем режиме в УО Оформление документов на проведение ГИА в щадящем режиме ( протокол педсовета) Оформление документов на медалистов | 10.04.10 23.04.10г. | зам. директора УВР Максимова В.А. | Приказы по школе об участии в репетиционных экзаменах Информирование родительской общественности | 09.04.10 апрель | зам. директора УВР Максимова В.А. | Предварительная защита экзаменационных рефератов, исследовательских работ и творческих проектов. | 13.04.10 | Учителя- предметники |
| 2. | Распечатка пропусков к городскому репетиционному экзамену | 07.04.10 | Кл. руководители | Экспертиза экзаменационных материалов | 30.04.10г. | Зам. директора УВР | Консультации сопровождающих служб по подготовке к ГИА | апрель | Психолог Корепанова А.О. |
| 3. | Городской репетиционный экзамен в 9 классах: - по алгебре или русскому языку 11 класс - по математике или русскому языку | По графику УО | Учителя- предметники | Составление расписания экзаменов в 9 классах | 28.04.10. | зам. директора УВР Максимова В.А. | Проведение интегрированных уроков по физической культуре с модульным курсом « Здоровье» | По графику апрель | Валеолог Антонов В.В. Канева Т.Р. |
| 4. | Уточнение РБД выпускников, заполнение формы 10 | 13.04.10г. | Абдрахманова И.Н. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА | апрель | зам. директора УВР Максимова В.А. | Анализ результатов репетиционного экзамена в новой форме и форме ЕГЭ Круглые столы с выпускниками по результатам репетиционных экзаменов | 27.04.10 | Учителя- предметники |
| 5. | Письменное информирование родителей учащихся , получивших неудовлетворительные отметки на городском репетиционном экзамене | 11 класс-20.04.10г. 9 класс- 30.04.10г. | Кл. руководители | Педсовет о допуске уч-ся к экзаменам в щадящем режиме | 06.04.10г. |  | Анализ расписания ГИА -2010 | 30.04.09 | Валеолог |
|  | Мониторинг | Контрольный срез : уровень сформированности компетенций « Умение составлять план ответа по предложенному заданию», « Планирование собственной деятельности». |  |  |  |  |  | 30.04.09 | Учитель-предметники |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

План   мероприятий по  подготовке   к  ГИА  и ЕГЭ  в 2010 году

МАЙ

| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответствен ный | Информационные мероприятия | Сроки | ответственный | Школа выпускника | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение расписания экзаменов на 2010 г. Подготовка информации о медалистах и отличниках уч-ся 9-х, 11 классов в УО | 5.05.10г. | зам. директора УВР Максимова | Размещение информационных материалов на школьном сайте | 15.05.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Консультирование учащихся по предметам согласно расписания | Май, июнь | Учителя-предметники |
| 2. | Подготовка пропусков для выпускников 9,11 классов Регистрация пропусков ЕГЭ | 15.05.10г | Кл. руководители | Педсовет о допуске учащихся к ГИА | 20.05.10 | Директор Энютина Г.Н. | Рецензирование экзаменационных работ | До 13.05.10 | Рук.проектов |
| 3. | Подготовка документов для организации и проведения ГИА в новой форме Подготовка приказов по организации и проведению ГИА | 24.05.10г | зам. директора УВР Калашникова С.Л. Зам. дир. Максимова В.А. | Инструктажи для всех участников по организации и проведению ГИА в 9, 11 классах | 18.05.10 26.05.10 | зам. директора УВР Максимова В.А. | Разработка памяток для учащихся, родителей и педагогов о конструктивном поведении в экзаменационный период, о возможностях снятия стресса . | В теч. месяца | Психолог Корепанова А.О. |
| 4. | ГИА по алгебре в новой форме ( ориентировочно) | 27.05.10 | Рук. ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг | Академическая успешность выпускников по итогам года. Статистический отчет по установленным формам . Экспертиза качества организации процесса, проведения ГИА обучающихся 9,11 классов |  |  |  |  |  | 25.05.10 | Кл. рук. Зам. дир. УВР Максимова В.А. |

Утверждаю.

Директор школы _____________ /Энютина Г.Н./

График консультаций по предметам

для подготовки     к   ГИА   в  9-11 классах

во втором полугодии 2009-2010 учебного года

| № | Учитель | 9А | 9Б | 9В | 9Г | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антонов В.В. | Четверг, 13.40 | Четверг,13.40 | Четверг, 13.40 |  | Понедельник, 13.40 |  |
| 2. | Абдрахманова И.Н. | Среда, 13.40 | Среда, 13.40 | Среда, 13.40 | Среда, 13.40 |  |  |
| 3. | Архипова Т.Н. |  |  |  |  | Суббота, 13.40 | Понедельник,13.40 Пятница,13.40 |
| 4. | Байрамгулова Н.Р. | Суббота, 13.40 | Суббота, 12.50, 13.40 | Четверг, 13.40 | Суббота, 13.40 | Понедельник,13.40 |  |
| 5. | Бортукова М.А. | Понедельник, 13.40 | Пятница, 12.50 Четверг, 13.40 |  |  |  |  |
| 6. | Воронцова Е.Г. |  |  | Среда, 13.40 |  | Пятница,13.40 |  |
| 7. | Домбровская Н.Д. |  |  |  |  | Четверг, 13.40 |  |
| 8. | Демьянович Е.В. |  |  |  | Понедельник, 12.50 |  |  |
| 9. | Давыдова Т.А. |  |  |  |  |  | Суббота, 12.50 Понедельник,12.50 |
| 10. | Землякова Н.В. | Четверг, 13.40 |  |  |  | Суббота, 13.40 | Суббота, 13.40 |
| 11. | Ипанова А.А. |  | Суббота, 13.40 |  |  | Пятница,13.40 | Суббота, 13.40 |
| 12. | Исаева З.М. | Среда, 13.40 | Четверг,13.40 | Среда, 13.40 | Среда, 13.40 | Среда, 13.40 | Пятница,13.40 |
| 13. | Котусова Л.Н. |  |  |  |  |  | Среда,13.40 Понедельник,12.50 |
| 14. | Канева Т.Р. |  |  |  | Понедельник, 13.40 | Понедельник, 13.40 |  |
| 15. | Кохно Н.Н. |  |  |  | Четверг, 13.40 |  |  |
| 16. | Моторина Л.Б. |  |  | Понедельник, 13.40 Суббота, 12.50 |  |  |  |
| 17. | Морозова Л.В. | Четверг, 13.40 | Четверг,13.40 |  |  | Среда, 13.40 | Четверг, 13.40 |
| 18. | Никифоров Е.С. | Четверг, 13.40 |  |  |  | Четверг,13.40 | Вторник,13.40 |
| 19. | Никифорова М.В. | Четверг, 13.40 |  |  |  | Понедельник,13.40 |  |
| 20. | Паймухина Л.Н. | Понедельник,13.40 | Пятница , 13.40 | Пятница,13.40 |  | Среда, 13.40 |  |
| 21. | Панькова И.В. |  |  |  |  | Среда, 13.40 |  |
| 22. | Подольникова Н.В. |  | Четверг,13.40 | Четверг, 13.40 |  |  |  |
| 23 | Хайрулина М.А. | Пятница,13.40 | Понедельник, 13.40 |  |  | Четверг, 13.40 |  |
| 24. | Чижова Н.А. | Четверг, 13.40 | Четверг, 13.40 | Четверг, 13.40 | Четверг, 13.40 |  |  |

Исполнитель : Максимова В.А.